## EPC 1402 (2)
خلاصه مالی کل پروژه 1402
رديف | بخش | گچساران 3 | بی بی حکیمه 1 | درصد گچساران 4 | درصد مارون 3
1 | مجموع بخش E | 2.8% | 2.2% | 2% | 1.8%
2 | مجموع بخش P | 64.6% | 63.4% | 69% | 61.8%
3 | مجموع بخش C | 31.6% | 33.4% | 28% | 35.4%
4 | فناوری | 1% | 1% | 1% | 1%
5 | جمع | 100% | 100% | 100% | 100%

## E.1392
جدول تفكيكي خدمات مهندسي (E)
ردیف | شرح | feed |  |  | 1392 |  |  | دليل افزايش /ريال
|  | نيروي انساني نفر ساعت | بهاي واحد ريال | بهاي كل | نيروي انساني نفر ساعت | بهاي واحد ريال | بهاي كل
1 | بازنگري مطالعات مهندسي پايه | 3112 | 280000 | 871360000 | 3112 | 550000 | 1711600000 | تورم ساليانه
2 | بخش فرآيند و ايمني | 11461 | 250000 | 2865250000 | 11461 | 550000 | 6303550000 | تورم ساليانه
3 | بخش كارهاي سيويل و سازه | 6126 | 250000 | 1531500000 | 6312 | 550000 | 3471600000 | افزايش اقلام جديد 10درصد تورم ساليانه 90درصد
4 | بخش كارهاي مكانيكال و HVAC | 5704 | 250000 | 1426000000 | 5704 | 550000 | 3137200000 | تورم ساليانه
5 | بخش كارهاي لوله كشي و خطوط لوله | 5176 | 250000 | 1294000000 | 5176 | 550000 | 2846800000 | تورم ساليانه
6 | بخش كارهاي برقي و مخابرات | 6760 | 250000 | 1690000000 | 6760 | 550000 | 3718000000 | تورم ساليانه
7 | بخش كارهاي ابزار دقيق | 7183 | 250000 | 1795750000 | 7183 | 550000 | 3950650000 | تورم ساليانه
8 | ساير هزينه هاي مهندسي |  |  | 880283525 |  |  | 1300000000 | تورم ساليانه
| جمع کل : | 45522 |  | 12354143525 | 45708 | 3850000 | 26439400000

## p.lab.1392
[6 empty] | نرخ ازاد یورو | اتاق ارز
[6 empty] | 42000 | 32600
|  |  |  | هزینه واحد بدون ضریب |  | هزینه کل بدون ضریب
|  |  |  | خرید |  | خرید
| DESCRIPTION | size | Qty. | Rls | Euro | Rls | Euro
1 | Laboratory | [5 empty] | 0
2 | Microwave Digestion System |  | 1 |  | 30000 |  | 30000
3 | Ion Meter |  | 1 |  | 13750 |  | 13750
4 | Oxygen Meter |  | 2 |  | 1260 |  | 2520
5 | Barometer |  | 2 |  | 2860 |  | 5720
6 | Oil Test Centrifuge |  | 2 |  | 25500 |  | 51000
7 | Dual Extraction Apparatus |  | 5 |  | 20500 |  | 102500
8 | Evaporator Mantless (500 cc) |  | 2 |  | 1200 |  | 2400 | 916.0305
9 | Water Still For Douuble Distillation |  | 4 |  | 6700 |  | 26800
10 | Ph Meter |  | 2 |  | 2500 |  | 5000
11 | Balance |  | 2 |  | 6500 |  | 13000
12 | R.V.P Automatic |  | 2 |  | 55800 |  | 111600 | 42595.4198
13 | Thermostatic Water Baths |  | 2 |  | 5400 |  | 10800 | 4122.1374
14 | Density/Visco Meter |  | 2 |  | 63300 |  | 126600
15 | Oxygen Meter |  | 2 |  | 1260 |  | 2520 | 961.8321
16 | Baro Meter |  | 2 |  | 2900 |  | 5800 | 2213.7405
17 | Salt In Crude Analyzer |  | 2 |  | 31000 |  | 62000 | 23664.1221
18 | H2S Analyzer For The Determination Of H2S in Fuel Oil |  | 2 |  | 49000 |  | 98000
19 | Industrial Hood (complete set with valves , sinks , exhoust , etc) |  | 4 | 1050000000 |  | 1050000000 |  | 0
20 | Sink (Chemically resistant with attachments) |  | 10 | (item19)
21 | Industrial cupboards(floor & wall mounted) |  | 1 | (item19)
22 | Safty shower & eyewash |  | 4 | (item19)
23 | Exhaust Fan(Wall mounted) |  | 4 | (item19)
24 | Ice Maker |  | 4 | (item19)
[6 empty] | 1050000000 | 670010
[6 empty] | Rls | Euro
خرید
هزینه کل بدون ضریب
Note on F24: Gerami: از خرید انالیزر هفتکل
Note on E26: Gerami: در ردیف19منظور شده است
Note on E27: Gerami: در ردیف19منظور شده است
Note on E28: Gerami: در ردیف19منظور شده است
Note on E29: Gerami: در ردیف19منظور شده است
Note on E30: Gerami: در ردیف19منظور شده است

## EL.p.1392
جدول تفكيكي تهيه و خريد كالاي مورد نياز پروژه (يورو - ريال )-P - اقلام برقي و مخابراتي
ردیف | شرح |  |  |  | feed |  | 1392 |  | 1402 |  | برآورد نهایی سال 1402 |  | كل قرارداد قديم با نرخ تسعير زمان پيمان به ريال | كل قرارداد جديد با نرخ تسعير پيمان جديد به ريال | مابه التفاوت قرارداد جديد و قديم به ريال | مقدار افزايش يا كاهش ارزی | مقدار افزايش يا كاهش ریالی | افزايش اقلام جديد/یورو | نرخ تسعير ارز/یورو | تورم ساليانه/ريال | تغيير احجام/ یورو | تغيير احجام/ريال | ضعف در برآورد اوليه/یورو | ضعف در برآورد اوليه/ريال | افزايش اقلام جديد/ریال
[5 empty] | یورو | ریال | یورو | ریال | یورو | ریال | یورو | ریال
1 | تابلو ها(نمکزدایی و بهره برداری) |  |  |  | 0 | 7365900474 | 150000 | 11000000000 | 226395.5778 | 547683443358.5914 |  | 628485722475 | 7365900474 | 15824000000 | 8458099526 | 150000 | 3634099526 |  |  | 3634099526 |  |  | 150000
2 | اتصالات برق( شامل : گلندها‏، شرود ها ،جعبه هاي اتصال ، مفصلها و ...) و تجهیزات Earthing & Lightning |  |  |  | 0 | 2208218421 |  | 6000000000 | 0 | 298736423650.1407 |  | 244000184294 | 2208218421 | 6000000000 | 3791781579 | 0 | 3791781579 |  |  | 2654247105.3 |  |  |  | 1137534473.7
3 | كابلهاي قدرت |  |  |  | 0 | 10026505263 |  | 32000000000 | 0 | 1.5933e+12 |  | 592730999306 | 10026505263 | 32000000000 | 21973494737 | 0 | 21973494737 |  |  | 21973494737
4 | ترانس های واحد نمکزدایی و بهر برداری،دیزل ژنراتور و دستگاه های شارژر صنعتی،UPS و دیزل ژنراتور |  |  |  | 0 | 2208218421 | 237000 | 11600000000 | 357705.0128 | 577557085723.6055 | 454186.0834 | 200725346437.2017 | 2208218421 | 19221920000 | 17013701579 | 237000 | 9391781579 |  |  | 5635068947.4 |  |  | 237000 | 3756712631.6
5 | وسايل و تجهيزات مخابرات و پيجينگ |  |  |  | 0 | 2744457408 |  | 4000000000 | 0 | 199157615766.7605 | 125173.8219 | 5245772865.2346 | 2744457408 | 4000000000 | 1255542592 | 0 | 1255542592 |  |  | 1255542592
6 | برجهاي روشنايي و پست هاي برق و خط انتقال |  |  |  | 0 | 3879302632 | 60000 | 18700000000 | 0 | 754000000000 |  | 754000000000 | 3879302632 | 20629600000 | 16750297368 | 60000 | 14820697368 |  |  | 8892418420.8 | 60000 | 5928278947.2
7 | دیزل ژنراتور و سیستم های DC&UPS | [5 empty] | 222000 |  | 335065.4551 | 0 |  |  | 0 | 7139520000 | 7139520000 | 222000 | 0 | 222000
8 | ترا نس های واحد بهره برداری | [6 empty] | 3000000000 | 0 | 149368211825.0704 |  |  | 0 | 3000000000 | 3000000000 | 0 | 3000000000 | [7 empty] | 3000000000
9 | تابلوهای واحد بهره برداری | [5 empty] | 270000 | 5700000000 | 407512.04 | 283799602467.6337 |  |  | 0 | 14383200000 | 14383200000 | 270000 | 5700000000 | 270000 | [6 empty] | 5700000000
| جمع کل : |  |  |  | 0 | 28432602619 | 939000 | 92000000000 | 1326678.0856 | 4.4036e+12 | 579359.9053 | 2.4252e+12 | 28432602619 | 122198240000 | 93765637381 | 939000 | 63567397381 | 492000 | 0 | 44044871328.5 | 60000 | 5928278947.2 | 387000 | 4894247105.3 | 8700000000
جدول خلاصه مالی تفكيكي تهيه و خريد كالاي برق و مخابرات مورد نياز پروژه گچساران4
[5 empty] | percentage added | ratio maron/gach4 | گچساران4 | مارون3 | CORRECTION | ratio maron/gach4 |  |  |  | رديف | شرح فعاليت ها | دلار | ريال | يورو
|  | -1.4542e+12 | 0.8 | 645073600000 | -69.27% | 2.6035 | 806342000000 | 2.0993e+12 | 2.6725 | 2.6035 |  |  |  | 1 | تابلوها | 0 | 806342000000 | 0
|  | -54736239355.7601 | 0.8 | 244000184294.3807 | -18.32% | 0.97946 | 305000230367.9758 | 298736423650.1407 | 2.1548 | 0.97946 |  |  |  | 2 | اتصالات برق (شامل گلندها، شرودها، جعبه هاي اتصال، مفصلها و ...) | 0 | 305000230367.9758 | 0
[6 empty] | 2.5385 | 627630805000 | 1.5933e+12 |  | 2.5385 |  |  |  | 3 | كابلهاي قدرت | 0 | 627630805000
|  | 432988423634.7927 | 0.8 | 2.5455e+12 | 20.5% | 0.66392 | 3.1818e+12 | 2.1125e+12 | 1.527 | 0.66392 |  |  |  | 4 | ترانسفورماتورها، دستگاههاي شارژر صنعتي، UPS صنعتي و دیزل ژنراتور | 0 | 575848000000 | 1302985.1606
|  | 96333033943.6345 | 0.8 | 295490649710.395 | 48.37% | 0.53919 | 369363312137.9937 | 199157615766.7605 | 0.62546 | 0.53919 |  |  |  | 5 | وسايل و تجهيزات مخابرات، و پیجینگ | 0 | 7580774440.244 | 180891.2688
|  | -192325158989.5865 | 0.8 | 561674841010.4135 | -25.51% | 1.0739 | 702093551263.0167 | 754000000000 | 1.5465 | 1.0739 |  |  |  | 6 | پایه ها و برجهاي روشنائي و سایر ملحقات و ادوات روشنایی | 0 | 169113558765.4857
[14 empty] | 7 | خط انتقال برق شامل کابل ، پایه ها و یراق آلات | 0 | 532979992497.531
[15 empty] | جمع كل بدون حمل و يدكي | 0 | 3.0245e+12 | 1483876.4295 | گچساران4
[17 empty] | 4.4036e+12 | 1326678.0856 | مارون 3
[17 empty] | 1.1777 | 7.0569e+12 | 77میلیارد -افزایش طول خط انتقال
5.9922e+12

## IN.p&C.1392
|  | FEED مارون 3 |  | 1392 |  | تغییرات(%) | توضیحات
رديف | شرح | یورو | ريال | یورو | ريال
1 | ادوات ابزار دقیق شامل : ترانسمیترها ، سوئیچ ها ، گیج ها و ... | 295416 |  | 498000 |  | 68.5758 | - تبدیل نرخ قیمت پایه از ریال به یورو بر اساس هر یورو 14120ریال. - واقعی نبودن برآورد اولیه واقعی مشخص نبودن قیمت پایه و روش محاسبه در نظر گرفته شده جهت تجهیزات ابزاردقیق در مهندسی پایه
2 | شیرآلات ابزار شامل : شیر ON/OFF ، شیرهای کنترلی ، PSV ، PCV | 444484 |  | 489000 |  | 10.0152 | - تبدیل نرخ قیمت پایه از ریال به یورو بر اساس هر یورو 14120ریال. - واقعی نبودن برآورد اولیه واقعی مشخص نبودن قیمت پایه و روش محاسبه در نظر گرفته شده جهت تجهیزات ابزاردقیق در مهندسی پایه
3 | سيستم كنترل ( DCS )، ESD | 568822.0857 | 8031767850 | 1079990 |  | 89.8643 | - تبدیل نرخ قیمت پایه از ریال به یورو بر اساس هر یورو 14120ریال. - واقعی نبودن برآورد اولیه واقعی عدم در نظر گرفتن سیستم کنترل واحد بهره برداری در محاسبات - افزایش هزینه های تامین سیستم FCS ناشی از تحریمها - محدود شدن سازندگان سیستم FCS از سوی اداره اسانداردها
4 | سیستم F&G | 187603.8868 | 2648966882 | 200000 |  | 6.6076 | - تبدیل نرخ قیمت پایه از ریال به یورو بر اساس هر یورو 14120ریال. - واقعی نبودن برآورد اولیه واقعی مشخص نبودن قیمت پایه و روش محاسبه در نظر گرفته شده جهت تجهیزات ابزاردقیق در مهندسی پایه
5 | سیستم CCTV و حفاظت پیرامونی |  |  | 250000 |  |  | در محاسبات جدید هزینه های سیستم حفاظت پیرامونی ومشخصات مورد نیاز اداره حراست در نظر گرفته شده است
6 | اقلام بالک ابزار دقیق |  | 1790447368 |  | 9050000000 | 405.4603 | تغییر نرخ ارز مشخص نبودن قیمت پایه و روش محاسبه در نظر گرفته شده جهت تجهیزات ابزاردقیق در مهندسی پایه
6 | کابلهای ابزار دقیق و ملحقات شامل : گلند سینی و ... |  | 5072934211 |  | 15750000000 | 210.4712 | تغییر نرخ ارز مشخص نبودن قیمت پایه و روش محاسبه در نظر گرفته شده جهت تجهیزات ابزاردقیق در مهندسی پایه
7 | نصب دستگاههاي ابزاردقيق داخل واحد |  | 1759824479 |  | 2366700000 | 34.485 | تغییر نرخ ارز تغییر روش محاسبه کارهای اجرایی %5 قیمت کل تجهیزات
8 | نصب سيستم كنترل و دستگاههاي ابزاردقيق داخل اتاق كنترل |  | 2150896585 |  | 2447984000 | 13.8123 | تغییر نرخ ارز تغییر روش محاسبه کارهای اجرایی %5 قیمت کل تجهیزات
10 | جمع كل | 1496325.9725 | 21454837375 | 2516990 | 548463947680
|  |  |  | 3798902.7016 | 1.2348e+12
|  |  |  | -870389.8612 | 1.0988e+12 | 1997776.7596
|  |  |  | 2928512.8404 | 4814684000 | اجرا
|  |  | 239720246527.5924 |  | 24800000000 | کالای ریالی
157430400000
-82289846527.5924

## ME.p.1392
جدول تفكيكي تهيه و خريد كالاي مورد نياز پروژه (يورو - ريال )-P- اقلام مکانیکی
ردیف | شرح | feed |  | 1392 |  | كل قرارداد قديم با نرخ تسعير زمان پيمان به ريال | كل قرارداد جديد با نرخ تسعير پيمان جديد به ريال | مابه التفاوت قرارداد جديد و قديم به ريال | مقدار افزايش يا كاهش ارزی | مقدار افزايش يا كاهش ریالی | نرخ تسعير ارز/یورو | تغيير احجام/ یورو | ضعف در برآورد اوليه/یورو | تورم ساليانه /ريال | ضعف در برآورد اوليه/ریال
|  | یورو | ریال | یورو | ریال
1 | الكترواستاتيك و ادوات مربوطه | 1942474 | 19336831579 | 1942474 | 28038405790 | 45948725379 | 90508369630 | 44559644251 | 0 | 8701574211 | 1114989.74 |  |  | 8701574211
2 | كوره ها و ادوات مربوطه | 1028368 | 8355421053 | 1028368 | 12115360530 | 22444062653 | 45187675410 | 22743612757 | 0 | 3759939477 | 590288.3483 |  |  | 3759939477
3 | مبدل نفت/نفت و مبدل آب/آب | 257092 | 0 | 257092 |  | 3522160400 | 8268078720 | 4745918320 | 0 | 0 | 147572.0871
4 | تلمبه ها | 2436548 | 0 | 2436548 | 3362436.24 | 33380707600 | 78362746116.24 | 44982038516.24 | 0 | 3362436.24 | 1398590.6741
5 | شيرآلات و اتصالات، رنگ ها و لوله هاي داخل سايت و مواد شيميايي | 0 | 16232939240 | 2943642 |  | 16232939240 | 94667526720 | 78434587480 | 2943642 | -16232939240 | 0 |  | 2943642 |  | -16232939240
6 | خريد لوله هاي بيرون سايت | 1294373 | 21856642749 | 1294373 | 25000000000 | 39589552849 | 66627035680 | 27037482831 | 0 | 3143357251 | 742976.5417 |  |  | 3143357251
7 | مخزن هاي اتمسفريك و تحت فشار | 0 | 8214572526 | 509664 | 1848278818 | 8214572526 | 18239073058 | 10024500532 | 509664 | -6366293708 | 0 |  | 509664 |  | -6366293708
8 | سيستم پساب | 1629393 | 0 | 1908368 |  | 22322684100 | 61373114880 | 39050430780 | 278975 | 0 | 935279.6884 | 278975
9 | chemical injection and air compressor package | 0 | 8485526895 | 433567 | 3818487103 | 8485526895 | 17762001823 | 9276474928 | 433567 | -4667039792 | 0 |  | 433567 |  | -4667039792
10 | Flares | 31422 | 895223684 | 190593 |  | 1325705084 | 6129470880 | 4803765796 | 159171 | -895223684 | 18036.3843 |  | 159171 |  | -895223684
11 | Ignitors | 150256 | 0 | 150256 |  | 2058507200 | 4832232960 | 2773725760 | 0 | 0 | 86247.6915
12 | Vacum Dearator Package | 259377 | 0 | 259377 |  | 3553464900 | 8341564320 | 4788099420 | 0 | 0 | 148883.6884
13 | سيستم HVAC | 0 | 2625392658 |  | 8425000000 | 2625392658 | 8425000000 | 5799607342 | 0 | 5799607342 | 0 |  |  | 5799607342
14 | جرثقيل هاي سقفي | 0 | 692306316 |  | 6500000000 | 692306316 | 6500000000 | 5807693684 | 0 | 5807693684 | 0 |  |  | 5807693684
| جمع کل : | 9029303 | 86694856700 | 13354322 | 85748894677.24 | 210396307800 | 515223890197.24 | 304827582397.24 | 4325019 | -945962022.76 | 5182864.8439 | 278975 | 4046044 | 27212171965 | -28161496424
4.2694e+12

## SEFTY.p.1392
[6 empty] | نرخ ازاد یورو | اتاق ارز
[6 empty] | 42000 | 32600
|  |  |  | هزینه واحد بدون ضریب |  | هزینه کل بدون ضریب
|  |  |  | خرید |  | خرید
| DESCRIPTION | size | Qty. | Rls | Euro | Rls | Euro
Safety
1 | WATER HYDRANT | 6" | 13 | 29400000 |  | 382200000 | 0 | 700
2 | WATER HYDRANT WITH MONITOR | 6" | 15 | 44100000 |  | 661500000 | 0 | 1050
3 | OS&Y GATE VALVE-ISOLATING VALVE | 12" | 2 |  |  | 0 | 0
4 | OS&Y GATE VALVE-ISOLATING VALVE | 6" | 19 |  |  | 0 | 0
5 | DELUGE VALVE | 4" | 2 |  |  | 0 | 0
6 | DRY POWDER PORTABLE FIRE EXTINGUISHER | 12 KG | 20 | 2520000 |  | 50400000 | 0 | 60
7 | DRY POWDER WHELEED FIRE EXTINGUISHER | 75 KG | 8 | 31500000 |  | 252000000 | 0 | 750
8 | CO2 PORTABLE FIRE EXTINGUISHER | 5 KG | 20 | 1890000 |  | 37800000 | 0 | 45
9 | CO2 WHEELD FIRE EXTINGUISHER | 30 KG | 12 | 18900000 |  | 226800000 | 0 | 450
10 | SAFETY SHOWER & EYE WASH | - | 5 | 31500000 |  | 157500000 | 0 | 750
11 | WIND SOCK | - | 2 |  |  | 0 | 0
12 | HOSE REEL | - | 13 |  |  | 0 | 0
13 | FIRST AID KIT | - | 3 | 3150000 |  | 9450000 | 0 | 75
14 | EMERGENCY EQUIPMENT BOX | - | 2 |  |  | 0 | 0
15 | EMERGENCY BREATING APPARATUS WITH MASK | - | 1 |  |  | 0 | 0
16 | FIRE MAN CABINET | - | 1 |  |  | 0 | 0
17 | STRETCHER | - | 2 |  |  | 0 | 0
18 | CO2 TOTAL FLOODING SYSTEM | - | 3 | 840000000 |  | 0 | 0 | 20000
19 | FIRE SHED EQUIPMENT INCLUDING : 100 lit foam drums, 3% FP (5 NOS.), Fire Hose, 25 m (10 NOS.) Foam Nozzle 10X (2 NOS.) Water Nozzle, 450 lpm (Fog/Jet/Stop) (5 NOS.)) 12 kg portable powder fire extinguisher (6 NOS.) 75 kg Wheeled powder fire extinguisher (2 NOS.) 5 kg portable CO2 fire extinguisher (2 NOS.) In Line Inductor, 450 lpm with pick up tube (2 NOS.) Drum Wrench (1 NO.) Hose Bridge (1 NO.) | - | 7 | 168000000 |  | 1176000000 | 0 | 4000
20 | FIRE DOSE SYSTEM | - | 3 |  |  | 0 | 0
21 | 9 LIT WATER EXTINGUISHER | - | 8 | 1890000 |  | 15120000 | 0 | 45
22 | WATER SPRAY SYSTEM | - | 1 |  |  | 0 | 0
23 | SAFETY SIGN | - | 179 |  |  | 0 | 0
24 | AXE | - | 3 |  |  | 0 | 0
25 | RECHARGEABLE FLASHLIGHT (EXPLOSION PROOF) | - | 1 |  |  | 0 | 0
26 | EMERGENCY BREATHING APPARATUS WITH AIR MASTER | - | 5 |  |  | 0 | 0
27 | BREATHING RECOVERY DEVICE | - | 2 |  |  | 0 | 0
52 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 2968770000 | 0
[6 empty] | Rls | Euro
خرید
هزینه کل بدون ضریب
Note on F17: Gerami: Gerami: 1- نرخ سازنده بر اساس دلار بود که به یورو تبدیل شد 2- سازند موتور برای ناحیه غیر هازارد پیشنهاد داد که مقداری برای موتور هازارد به ان اضافه شد.
Note on J17: Gerami: Gerami: 1- نرخ سازنده بر اساس دلار بود که به یورو تبدیل شد 2- سازند موتور برای ناحیه غیر هازارد پیشنهاد داد که مقداری برای موتور هازارد به ان اضافه شد.

## p.summary1392
برآورد کلی بخش تهیه و خرید کالای مورد نیاز کل پروژه (یورو - ریال)
رديف | بخش | feed / یورو | 1392 /یورو | feed/ ریال | 1392 /ریال | جمع کل برآورد قدیم / ریال | جمع کل برآورد جدید / ریال | در صد رشدکل برآورد جدید نسبت به قدیم در بخش کالا
1 | مکانیک | 9029303 | 13354322 | 86694856700 | 85748894677.24 | 210396307800 | 515223890197.24 | 144.8826
2 | برق ومخابرات | 0 | 717000 | 28432602619 | 92000000000 | 28432602619 | 115058720000 | 304.6718
3 | ابزاردقیق | 1496325.9725 | 2516990 | 17544116311 | 24800000000 | 38043782134.5411 | 105746398400 | 177.9597
4 | ایمنی | 0 | 0 | 1969492105 | 2968770000 | 1969492105 | 2968770000 | 50.7378
5 | لوازم یدکی و ترخیص | 488460 | 825366 | 28035386975 | 185089085859 | 34727288975 | 211632856419 | 509.4137
6 | جمع | 11014088.9725 | 17413678 | 162676454710 | 390606750536.24 | 313569473633.5411 | 950630635016.24 | 203.1643
توضیحات :

## CV1392
رديف | شرح | Feed | 1392 | در صد نسبت به برآورد كل | در صد رشد ناشي از افزايش قيمت ها
1 | تغييرات ناشي از افزايش ابعاد ساختمان ها ، افزايش مسير خط انتقال برق و بخشي از عمليات خاكي به علت جابجايي زمين پروژه | 0 | 53937235487 | 17.5804
2 | تغييرات جديد ناشي از جابجايي زمين پروژه شامل جمع آوري دو عدد حوضچه تبخير موجود در زمين پروژه ، احداث دو عدد حوضچه تبخير جديد مازاد بر حوضچه تبخير اصلي پروژه جديد ،احداث ساختمان work shop ، احداث سايبان پمپ هاي آب آتش نشاني و خريد و نصب سيستم بسته تصفيه فاضلاب | 0 | 81226100000 | 26.475
3 | برآورد كارهاي موجود در كتابچه قديم طبق فهرست بهاء سال 92 رشته ابنيه | 73807829439 | 171639864513 | 55.9446
4 | كل برآورد بخش سيويل | 73807829439 | 306803200000 | 100

## c.cefty.1392
برآورد هزينه ايمني كارگاه پروژه مارون 3 بنگستان
رديف | عنوان | بهاي كل
1 | لوازم حفاظت فردي و تجهيزات | 5912000000
2 | سنجش و اندازه گيري(1) | 240000000
3 | سنجش و اندازه گيري(2) | 144000000
4 | اموزش | 434000000
5 | نيروي انساني | 2520000000
کل هزینه کارگاهی مارون 3 بنگستان |  | 9250000000
.
برآورد هزينه ايمني در كارگاه پروژه مارون3 بنگستان
آموزش
ردیف | سر فصل دوره ها | تعداد دوره در سال | مدت زمان پروژه (سال) | تعداد دوره در كل زمان پروژه | زمان دوره (روز) | بهاي دوره (ريال) | بهاي كل
1 | MSDS و کار با مواد شیمیایی | 2 | 4 | 8 | 1 | 5000000 | 40000000
2 | ایمنی داربست ها ،کار در ارتفاع،بالابرها،جرثقیل و لیفتراک ها | 2 | 4 | 8 | 1 | 5000000 | 40000000
3 | ایمنی برق و برق صنعتی،صاعقه و رعد و برق و سیستم های ارتینگ | 2 | 4 | 8 | 1 | 5000000 | 40000000
4 | آتش نشانی و اطفا حریق | 3 | 4 | 12 | 1 | 3500000 | 42000000
5 | آشنایی با استانداردهای ISO9001وTS29001 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5000000 | 20000000
6 | آشنایی با استانداردهای ISO14001 | 1 | 4 | 4 | 1 | 5000000 | 20000000
7 | آشنایی با OHSAS18001 | 2 | 4 | 8 | 1 | 5000000 | 40000000
8 | کنترل عملیات HSE،IMSوپرمیت ها | 2 | 4 | 8 | 1 | 5000000 | 40000000
9 | ایمنی کار با پرتوها و اشعه ها | 1 | 4 | 4 | 1 | 5000000 | 20000000
10 | اورژانس،کمک های اولیه و ارگونومی و مدیریت بحران | 3 | 4 | 12 | 1 | 5000000 | 60000000
11 | ایمنی جوشکاری،برشکاری و عملیات سندبلاست | 2 | 4 | 8 | 1 | 5000000 | 40000000
12 | انبارداری و رعایت اصول مربوطه | 2 | 4 | 8 | 1 | 4000000 | 32000000
مجموع | [6 empty] | 434000000
برآورد هزينه ايمني در كارگاه پروژه مارون3 بنگستان
نیروی انسانی
رديف | عنوان | واحد/ نفر | مقدار حقوق ماهانه (ریال) | زمان كل پروژه (ماه) | جمع (ريال)
1 | کارشناس HSE جهت سایت ویزیت و نظارت بر انجام ایمن کارها | 2 | 20000000 | 42 | 1680000000
2 | کارشناس IMS جهت مستندسازی فرآیندهای مربوطه و کارهای داکیومنتی | 1 | 20000000 | 42 | 840000000
مجموع |  |  |  |  | 2520000000
برآورد هزينه ايمني در كارگاه پروژه مارون3 بنگستان
سنجش و اندازه گیری(2)
رديف | عنوان | تعداد نفرات | بهای انجام آزمايشات براي هر نفر(ريال) | كل زمان پروژه (ماه) | دفعات انجام آزمايشات در كل زمان پروژه | بهاي كل (ريال)
1 | انجام آزمایشات دوره ای طب صنعتی برای پرسنل آبدارخانه و آشپزخانه | 15 | 1200000 | 42 | 8 | 144000000
سنجش و اندازه گیری(1)
رديف | عنوان | بهای اندازه گیری درهر دوره(ريال) | كل زمان پروژه (سال) | تعداد دفعات اندازه‌گيري در كل زمان پروژه | بهاي كل(ريال)
1 | اندازه‌گیری آلاینده‌های فیزیکی، شیمیایی وارگونومیکی در محیط کار شامل: | 60000000 | 4 | 4 | 240000000
1- نور 2- صدا3- هوا 4- ارتعاش5 - استرس گرمایی6 - اشعه X-UV-IR
7-گردو غبار 8- فیوم جوشکاری9- گازهای خروجی ماشین آلات10- آب آشامیدنی
برآورد هزینه ایمنی کارگاه پروژه مارون3 بنگستان
لوازم حفاظت فردی و تجهیزات
ردیف | شرح | تعداد | زمان استفاده در هر دوره (ماه) | زمان کل پروژه (ماه) | بهای واحد (ریال) | تعداد کل | بهای کل (ریال)
1 | لباس کار | 200 | 3 | 42 | 350000 | 2800 | 980000000
2 | لباس جوشکار و تجهیزات مربوطه | 50 | 6 | 42 | 1200000 | 350 | 420000000
3 | لباس سند بلاست کار و تجهیزات مربوطه | 40 | 42 | 42 | 1300000 | 40 | 52000000
4 | کفش ایمنی | 250 | 6 | 42 | 550000 | 1750 | 962500000
5 | کمربند ایمنی | 35 | 42 | 42 | 650000 | 35 | 22750000
6 | کلاه ایمنی | 200 | 21 | 42 | 150000 | 400 | 60000000
7 | دستکش کارگر ساده | 200 | 0.5 | 42 | 35000 | 16800 | 588000000
8 | دستکش ورق کار | 30 | 1 | 42 | 800000 | 1260 | 1008000000
9 | دستکش مواد شیمیایی | 30 | 2 | 42 | 250000 | 630 | 157500000
10 | دستکش برق کار | 30 | 3 | 42 | 150000 | 420 | 63000000
12 | ماسک گرد و غبار استاندارد فیلتردار | 200 | 0.5 | 42 | 30000 | 16800 | 504000000
13 | ماسک فیلتر دار جهت رنگ آمیزی مخازن | 50 | 6 | 42 | 50000 | 350 | 17500000
14 | زنگ اعلام شرایط اضطراری | 3 | 42 | 42 | 750000 | 3 | 2250000
15 | علائم و تابلوهای هشدار دهنده ایمنی و آموزشی | 100 | 1 | 42 | 40000 | 4200 | 168000000
18 | لباس کار، کلاه و چکمه برای کارکان آشپزخانه و آبدارخانه ها | 15 | 6 | 42 | 500000 | 105 | 52500000
19 | جعبه کمکهای لولیه با تجهیزات کامل | 8 | 1 | 42 | 1500000 | 336 | 504000000
20 | نوار محدوده خطر |  | 1 | 42 | 1000000 | مقطوع | 42000000
22 | کپسول اطفا حریق 12Kg(نوعC) (مربو ط به دوران شروع تا پایان پروژه) | 60 | 42 | 42 | 900000 | 60 | 54000000
23 | کپسول اطفا حریق 12Kg(نوعB) (مربو ط به دوران شروع تا پایان پروژه) | 10 | 42 | 42 | 900000 | 10 | 9000000
24 | سیستم دودیاب و حسگرهای آن (مربو ط به دوران شروع تا پایان پروژه) | برای کلیه ی اتاق ها و اماکن سرپوشیده | 42 | 42 | 100000000 | 2 | 200000000
25 | سیسم ارتینگ (مربو ط به دوران شروع تا پایان پروژه) | برای تمام ساختمان ها و کانکس ها | 42 | 42 | 30000000 | مقطوع | 30000000
26 | صاعقه گیر (مربو ط به دوران شروع تا پایان پروژه) | برای 6 ساختمان | 42 | 42 | 2500000 | 6 | 15000000
مجموع | [6 empty] | 5912000000

## c.summary1392
جدول تفكيك قيمت بخش اجرايي (C)
ردیف | شرح | Feed | 1392 | 1402 | مابه التفاوت قرارداد جديد و قديم به ريال | افزايش اقلام جديد/ریال | تورم ساليانه /ريال | تغيير احجام/ ریال | ضعف در برآورد اوليه/ریال
|  | ریال | ریال
1 | تجهيز كارگاه | 5424752834 | 0 |  | -5424752834 |  | -2712376417 |  | -2712376417
2 | برچيدن كارگاه | 957309324 | 0 |  | -957309324 |  | -957309324
3 | تسهيلات رفاهي گروه نظارت ، بازديدهاي داخلي و خارجي ، آموزش پرسنل در داخل | 3021143119 | 0 |  | -3021143119 |  | -1661628715.45 |  | -1359514403.55
4 | انجام كارهاي اجرايي سيويل | 73807829439 | 306803200000 |  | 232995370561 | 79218425990.74 | 76888472285.13 | 53588935229.03 | 23299537056.1
5 | هزينه ايمني در كارگاه | 5555428022 | 9250000000 |  | 3694571978 |  | 3694571978
6 | انجام كارهاي اجرايي نصب دستگاه ها | 18894843991 | 44969728698.58 |  | 26074884707.58 |  | 26074884707.58
7 | انجام كارهاي اجرايي لوله كشي | 18147619049 | 43191333336.62 |  | 25043714287.62 |  | 25043714287.62
8 | نصب دستگا ههاي ابزار دقيق داخل واحد | 1759824479 | 2365100000 |  | 605275521 | 181582656.3 |  |  | 423692864.7
9 | نصب سيستم كنترل و دستگاه هاي ابزار دقيق داخل اتاق كنترل | 2150896585 | 2320000000 |  | 169103415 |  |  |  | 169103415
10 | انجام كارهاي اجرايي برق و مخابرات | 4571016275 | 15873760000 | 790345048713.443 | 11302743725 |  | 7911920607.5 | 1695411558.75 | 1695411558.75
11 | انجام آزمايشات كليه كارهاي اجرايي (مكانيك،برق ،ابزار دقيق ) | 1684354128 | 4348796881.408 |  | 2664442753.408 | 399666413.0112 | 1865109927.3856 | 399666413.0112
12 | راه اندازي و كاركرد 72 ساعته | 2653941537 | 6784123134.9965 |  | 4130181597.9965 |  | 4130181597.9965
0
0
| جمع کل : | 138628958782 | 435906042051.6045 |  | 297277083269.6045 | 79799675060.0512 | 140277540934.7621 | 55684013200.7912 | 21515854074

## E.p.c summary 1392
خلاصه مالی کل کل پروژه
رديف | بخش | FEED/ یورو | یورو 1392 | FEED / ریال | ریال 1392 | در صد رشد ارزی/یورو | درصد رشد ریالی | برآورد کل اولیه به ریال | برآورد کل جدید به ریال | در صد رشد کل (ارزی + ریالی)
1 | مجموع بخش E |  |  | 12354143525 | 26439400000 | 0 | 114.0124 | 12354143525 | 26439400000 | 114.0124
2 | مجموع بخش P | 10257663 | 17340188 | 162676454707 | 390606750536.24 | 169.0462 | 240.1127 | 303206437807 | 948267196616.24 | 212.7464
3 | مجموع بخش C |  |  | 138628958782 | 435906042051.6045 | 0 | 214.4408 | 138628958782 | 435906042051.6045 | 214.4408
6 | جمع | 10257663 | 17340188 | 313659557014 | 852952192587.8445 | 169.0462 | 171.9357 | 454189540114 | 1.4106e+12 | 210.578
توضیحات :

## Inflation
سال مبنا | تورم ريالي | تورم ارزي
1392 | 37% | 2% | یورو به ریال | 2000000
1393 | 15.6% | 2% | یورو به دلار | 1.1
1394 | 11.9% | 2% | درصد هزینه ترخیص | 0.2
1395 | 9% | 2% | كتابچه های نهایی و مدارك كالا | 0.03
1396 | 9.6% | 2% | نرخ تسعیر ارز سال 93 | 40530.8
1397 | 31.2% | 2%
1398 | 41.2% | 2% | ضریب بالاسری | 1.2713
1399 | 47% | 5% | درصد سود پیمانکار EPC | 1.1
1400 | 46.2% | 5% | هزينه هاي عمومي و مديريت پروژه | 1.005
1401 | 46.5% | 4.9% | ذخیره احتیاطی | 1.15
1402 | 50% | 4%
1403 | 40% | 4%
1404 | 60% | 4%
1405 | 20% | 1%
| 49.7894 | 1.5093

## E.1405
جدول تفكيكي خدمات مهندسي (E)
ردیف | شرح | feed |  |  | 1392 |  |  | 1405
|  | نيروي انساني نفر ساعت | بهاي واحد ريال | بهاي كل | نيروي انساني نفر ساعت | بهاي واحد ريال | بهاي كل | بهای کل
1 | بازنگري مطالعات مهندسي پايه | 3112 | 280000 | 871360000 | 3112 | 550000 | 1711600000 | 85219543786.5968
2 | بخش فرآيند و ايمني | 11461 | 250000 | 2865250000 | 11461 | 550000 | 6303550000 | 313849997216.6408
3 | بخش كارهاي سيويل و سازه | 6126 | 250000 | 1531500000 | 6312 | 550000 | 3471600000 | 172848894723.9714
4 | بخش كارهاي مكانيكال و HVAC | 5704 | 250000 | 1426000000 | 5704 | 550000 | 3137200000 | 156199318045.8703
5 | بخش كارهاي لوله كشي و خطوط لوله | 5176 | 250000 | 1294000000 | 5176 | 550000 | 2846800000 | 141740475141.2035
6 | بخش كارهاي برقي و مخابرات | 6760 | 250000 | 1690000000 | 6760 | 550000 | 3718000000 | 185117003855.2039
7 | بخش كارهاي ابزار دقيق | 7183 | 250000 | 1795750000 | 7183 | 550000 | 3950650000 | 196700508682.2381
8 | ساير هزينه هاي مهندسي |  |  | 880283525 |  |  | 1300000000 | 64726225124.1972
| جمع کل : | 45522 |  | 12354143525 | 45708 | 3850000 | 26439400000 | 1.3164e+12
1.3164e+12

## IN.P&C 1405
برآورد ابزار دقیق بر اساس 1405
رديف | شرح | یورو | ريال
1 | ادوات ابزار دقیق شامل : ترانسمیترها ، سوئیچ ها ، گیج ها و ... | 751633.3181 | 0
2 | شیرآلات ابزار شامل : شیر ON/OFF ، شیرهای کنترلی ، PSV ، PCV | 738049.5835 | 0
3 | سيستم كنترل ( DCS )، ESD | 1630033.0668 | 0
4 | سیستم F&G | 301860.7703 | 0
5 | سیستم CCTV و حفاظت پیرامونی | 377325.9629 | 0
6 | اقلام بالک ابزار دقیق |  | 450594105672.2957
6 | کابلهای ابزار دقیق و ملحقات شامل : گلند سینی و ... |  | 784183112081.6195
7 | نصب دستگاههاي ابزاردقيق داخل واحد |  | 117836582308.798
8 | نصب سيستم كنترل و دستگاههاي ابزاردقيق داخل اتاق كنترل |  | 121883664218.7944
10 | جمع كل | 3798902.7016 | 1.4745e+12
|  |  | اجرای ابزار دقیق ریال | 239720246527.5924
|  |  | کالای ریالی | 1.2348e+12
1.4745e+12

## ME.P.1405
جدول تفكيكي تهيه و خريد كالاي مورد نياز پروژه (يورو - ريال )-P- اقلام مکانیکی
ردیف | شرح | 1405
|  | یورو | ریال
1 | الكترواستاتيك و ادوات مربوطه | 2931783.49 | 1.396e+12
2 | كوره ها و ادوات مربوطه ( نفت و آب) | 1552119.7833 | 603216579327.3789
3 | مبدل نفت/نفت و مبدل آب/آب | 0 | 776059891668.2076
4 | تلمبه ها | 1654871.0765 | 5.5824e+12
5 | شيرآلات و اتصالات، رنگ ها و لوله هاي داخل سايت و مواد شيميايي | 0 | 8.8857e+12
6 | خريد لوله هاي بيرون سايت | 0 | 3.9322e+12
7 | مخزن هاي اتمسفريك و تحت فشار | 0 | 1.6305e+12
8 | سیستم پساب ( فیلتر) | 0 | 2.3042e+12
9 | سیستم پساب ( IGF ) | 1728184.3037 | 0
10 | chemical injection and air compressor package | 0 | 1.4989e+12
11 | Flares | 0 | 575325498003.5111
12 | Ignitors | 0 | 453563919073.7098
13 | Vacum Dearator Package | 0 | 782957410270.3495
14 | سيستم HVAC | 0 | 419475728208.7393
15 | جرثقيل هاي سقفي | 0 | 323631125620.9858
16 | اقلام آزمایشگاه | 0 | 2.0748e+12
| جمع کل : | 7866958.6535 | 3.1239e+13

## EL.P.1405
جدول تفكيكي تهيه و خريد كالاي مورد نياز پروژه (يورو - ريال ) - اقلام برق و مخابرات
ردیف | شرح | برآورد نهایی سال 1405
|  | یورو | ریال
1 | تابلو ها(نمکزدایی و بهره برداری) |  | 628485722475
2 | اتصالات برق( شامل : گلندها‏، شرود ها ،جعبه هاي اتصال ، مفصلها و ...) و تجهیزات Earthing & Lightning |  | 244000184294
3 | كابلهاي قدرت |  | 592730999306
4 | ترانس های واحد نمکزدایی و بهر برداری،دیزل ژنراتور و دستگاه های شارژر صنعتی،UPS و دیزل ژنراتور | 454186.0834 | 200725346437.2017
5 | وسايل و تجهيزات مخابرات و پيجينگ | 125173.8219 | 5245772865.2346
6 | برجهاي روشنايي و پست هاي برق و خط انتقال |  | 754000000000
7 | دیزل ژنراتور و سیستم های DC&UPS
8 | ترا نس های واحد بهره برداری
9 | تابلوهای واحد بهره برداری
| جمع کل : | 579359.9053 | 2.4252e+12

## CV1405
برگ خلاصه برآورد بخش سيويل
رديف | شـرح | توضیحات | مساحت | مبلغ بدون ضریب(ریال) | ضریب بالاسری | قیمت نهایی(ریال) | قیمت نهایی(ریال) 1405 |  | قيمت هاي اضافه شده
1 | CONTROL ROOM BUILDING | 22m*31m | 680 | 7600000000 | 1.3 | 9880000000 | 206050338720
2 | WORKSHOP BUILDING | دو طبقه (11m*20m) | 231 | 4756000000 | 1.3 | 6182800000 | 69996512124 | جديد | 6182800000
3 | MV-LV SWITCH ROOM | 22m*30m | 660 | 4523000000 | 1.3 | 5879900000 | 199990034640
4 | GUARD HOUSE | 14m*7m | 100 | 1251000000 | 1.3 | 1626300000 | 30301520400
5 | DEAERATED WATER PUMP SHELTER |  | 279متر مربع | 2100000000 | 1.3 | 2730000000 | 170336491527.4314 | جديد | 2730000000
6 | CHEMICAL STORAGE |  | 336متر مربع | 2500000000 | 1.3 | 3250000000 | 202781537532.6564 | 136متر مربع اضافه شده | 1315476190.4762
7 | PUMPS SHELTER |  | 647متر مربع | 4900000000 | 1.3 | 6370000000 | 397451813564.0067 | 487مترمربع اضافه شده | 4794729520.8655
8 | CHEMICAL INJECTION PACKAGE |  | 223متر مربع | 1700000000 | 1.3 | 2210000000 | 137891445522.2064 | 63متر مربع اضافه شده | 624349775.7848
9 | EMERGENCY GENERATOR & AIR COMPRESSOR ROOM |  | 208متر مربع | 1500000000 | 1.3 | 1950000000 | 121668922519.5939 | 48مترمربع اضافه شده | 450000000
10 | FIRE EXTINGUISHER SHELTER |  | 16متر مربع | 170000000 | 1.3 | 221000000 | 13789144552.2206
11 | FIRE WATER PUMPS SHELTER |  | 344متر مربع | 1900000000 | 1.3 | 2470000000 | 154113968524.8189 | جديد | 2470000000
12 | PARKING SHELTER |  | 214متر مربع | 1000000000 | 1.3 | 1300000000 | 81112615013.0626
13 | جمع آوري و بسترسازي حوضچه هاي موجود | 300m*150m | 45000متر مربع | 37524000000 | 1.3 | 48781200000 | 3.0437e+12 | جديد | 48781200000
14 | EVAPORATION POUND | 125m*175m | 22000متر مربع | 16788000000 | 1.3 | 21824400000 | 1.3617e+12
15 | EVAPORATION POUND | 90m*90m & 80m*70m | 14000متر مربع | 14817000000 | 1.3 | 19262100000 | 1.2018e+12 | جديد | 19262100000
16 | FENCE | حدود سه کیلومتر |  | 6354000000 | 1.3 | 8260200000 | 515389555792.9996
17 | عملیات خاکی سایت | 280m*220m | 62000متر مربع | 42631000000 | 1.3 | 55420300000 | 3.4579e+12 | 60%اضافه شده | 33252180000
18 | احداث جاده با بلوار وسط یک متری | 2500متر |  | 13870000000 | 1.3 | 18031000000 | 1.125e+12 | 50%اضافه شده | 9015500000
19 | فونداسیون دکل برق | 25عدد | 5كيلومتر | 5750000000 | 1.3 | 7475000000 | 466397536325.1098 | 60%اضافه شده | 4485000000
20 | خريد و نصب سيستم بسته تصفيه فاضلاب | 15مترمكعب در روز | مقطوع | 1800000000 | 1 | 1800000000 | 146002707023.5126 | جديد | 1800000000
21 | عملیات خاکی Hot,cold Flare ,burn pit | 60m*60m | 3عدد | 8543000000 | 1.3 | 11105900000 | 692945070056.5936 | مجموع | 135163335487.1265
22 | HC CLOSE DRAIN | 15m*15m | 225متر مربع | 2582000000 | 1.3 | 3356600000 | 209432771963.7276 |  |  | جدول ضرائب برای ساختمان ها
23 | کالورتها | ده عدد |  | 720000000 | 1.3 | 936000000 | 58401082809.4051 |  |  | تعدیل | 1.06
24 | پل باکس بتنی | هشت عدد با دهانه 7متری |  | 1400000000 | 1.3 | 1820000000 | 113557661018.2876 |  |  | منطقه ای مارون | 1.09
25 | آسفالت دور تا دور سایت | 1800متر |  | 7000000000 | 1.3 | 9100000000 | 567788305091.438 |  |  | بالاسری | 1.41
26 | ترنچ با درپوش بتنی | دویست متر |  | 1250000000 | 1.3 | 1625000000 | 101390768766.3282 |  |  | تجهیز کارگاه | 1
27 | کانال آبهای سطحی | دویست متر |  | 1000000000 | 1.3 | 1300000000 | 81112615013.0626 |  |  | بروز رسانی | 1
28 | OILY WTER SEPARATOR | 12m*6m | 75متر مربع | 500000000 | 1.3 | 650000000 | 40556307506.5313 |  |  | ضريب تطبيق | 2
29 | MANHOLE | بیست عدد |  | 1000000000 | 1.3 | 1300000000 | 81112615013.0626 |  |  | کل ضرائب | 3.2582
30 | PIPE TRACK | 450m |  | 1335000000 | 1.3 | 1735500000 | 108285341042.4385 |  |  | قیمت واحد 1402 نظام مهندسی | 93000000
31 | جدول کاری | هزار متر دو ردیف |  | 1400000000 | 1.3 | 1820000000 | 113557661018.2876 |  |  | قیمت واحد جدید | 303015204
32 | ساپورت اچ خط لوله 6 اینچ آب | 3500متر |  | 450000000 | 1.3 | 585000000 | 36500676755.8782
33 | فونداسیون مخزن |  | 5عدد | 2400000000 | 1.3 | 3120000000 | 194670276031.3502 |  |  | جدول ضرائب برای کارهای غیر ساختمانی
34 | شن ریزی سایت به ضخامت 10 سانتیمتر | 280m*220m | 660متر مربع | 550000000 | 1.3 | 715000000 | 44611938257.1844 |  |  | تعدیل | 1.06
35 | مسیر خط لوله RTP | 8 km |  | 1800000000 | 1.3 | 2340000000 | 146002707023.5126 |  |  | منطقه ای مارون | 1.09
36 | فونداسیون روشنایی جاده | 50عدد |  | 1000000000 | 1.3 | 1300000000 | 81112615013.0626 |  |  | بالاسری | 1.41
37 | عملیات اجرایی در واحد بهره برداری |  |  | 13900000000 | 1.3 | 18070000000 | 1.1275e+12 |  |  | تجهیز کارگاه | 1
38 | خريد و نصب پكيج تصفيه آب آشاميدني | ظرفيت 5ليتر در دقيقه | مقطوع | 200000000 | 1 | 200000000 | 16222523002.6125 |  |  | بروز رسانی | 1
39 | هزينه هاي نقشه برداري پروژه |  | مقطوع | 4000000000 | 1.3 | 5200000000 | 324450460052.2503 |  |  | ضريب تطبيق | 1
40 | هزينه مطالعات ژئوتكنيك تكميلي |  | مقطوع | 1000000000 | 1.3 | 1300000000 | 81112615013.0626 |  |  | کل ضرائب | 1.6291
41 | درختكاري و ايجاد فضاي سبز | 5هزارمترمربع | مقطوع | 1000000000 | 1.3 | 1300000000 | 81112615013.0626
42 | احداث جاده هاي دسترسي ، جمع آوري فنس موجود ،اجراي پلتفورم ها ،استقرار آزمايشگاه مكانيك خاك ، استقرار بچينگ ، كمپ پيمانكاران و... |  | مقطوع | 10000000000 | 1.3 | 13000000000 | 811126150130.6257
|  |  | مجموع برآورد كل |  |  | 306803200000 | 18215980092146
|  |  | برآورد كل منهاي اضافه شده ها |  |  | 171639864512.8735

## Extra.1405
کلیه نرخ ها در این بخش 1405 میباشند .
موارد جدید | تخمین ریالی | ارزی |  | خدمات فنی سازندگان در دوران نصب و راه اندازی | [7 empty] | «خلاصه مالی دفترچه ها» |  |  |  |  | برآورد هزينه | منشا هزينه | رديف
ساخت گودال محل جمع آوری و حوضچه های تبخیر | 78142886019 | 0 |  | پکیج | نفر روز | نرخ نفر روز |  | شماره پیمان: |  |  |  | نام دستگاه اجرایی: |  |  |  | کد مدرک: | 79052570000 | A1 خدمات كارشناسي مشاور | 1
استحکام سازی زمین به جهت ناپایداری به طریق شمع کوبی | 500000000000 | 0 | [5 empty] | پروژه: پروژه گودال نمک مارون3 |  |  |  | نام مهندس مشاور: |  |  |  | تاریخ: 1402/05/16 | 11737000000 | A2 خدمات جنبي مطالعات(نقشه برداري، توپوگرافي و اقلام تحويل شدني) | 2
ساخت ، تجهیز و نگهداری کمپ استراحتگاه کارفرما | 644374000000 | 0 | دربرآورد نهایی لحاظ شده. | دیسالتر | 5 | 300 | 1500 | وضعیت: مبالغ دفترچه ها |  |  |  | تجهیز به روش: درصدی از مبلغ باضرایب |  |  |  | نوع ضریب: خالص | 5489770000 | D هزينه هاي مستثني از ارزيابي مالي مشاور(بليت، اياب و ذهاب، اقامت، پذيرايي، پذیرایی كارفرما) | 3
کمبود برآورد راه اندازی و تست 72 ساعته | 818256765028.1293 | [15 empty] | 96279340000
خرید اقلام آزمایشگاه | 2.0748e+12 | 0 |  | پکیج تزریق | 3 | 300 | 900 | ردیف | عنوان دفترچه | فهرست بها | ستاره دار | جمع برآوردی | درصدی | تجهیزباضرایب | جمع برآوردی کل | اقلام فاکتوری
اجرای بخش ابزاردقیق (کمبودهای برآورد اولیه) | 77529552985.584 | 0 | در بخش C لحاظ شده. |  |  |  |  | 1 | ابنیه | 73617195320 | 0 | 73617195320 | 4% | 4525690699.48 | 78142886019 | 0
کالای بخش ابزاردقیق (کمبودهای برآورد اولیه) | 0 | 972724 | در بخش P لحاظ شده.
کالای بخش مكانيك (کمبودهای برآورد اولیه) | 5.312e+12 | 0
اجرای بخش مكانيك (کمبودهای برآورد اولیه) | 438948672959.8974
هزینه رفع کمبودهای مهندسی پایه | 96279340000 | 0
مجموع | 1.004e+13 | 972724 |  | کمپرسور | 3 | 300 | 900
| 0 | 0 | در بخش C لحاظ شده. | تابلو برق | 10 | 300 | 3000
| 0 | 0 | در بخشEلحاظ شده. | ترانش و دیزل و یوپی اس | 5 | 300 | 1500
| 0 | 0 | در بخش P لحاظ شده. | تابلو کنترل | 15 | 300 | 4500
جمع کل | 0 | 0 |  | شیر ابزرا دقیق | 3 | 300 | 900
خدمات فنی سازندگان | 26400000000 |  | در برآورد نهای لحاظ شده. | مجموع | 44 | 300 | 13200

## c.summary1405
شرح | 1405
ریال
تجهيز كارگاه و برچیدن کارگاه | 1.2325e+12 | اجرای پروژه مارون 3 بنگستان 1405
تسهيلات رفاهي کارفرما | 571426000000 | 1 | سویل و معماری | 2.3893e+13
ساخت و تجهیز و نگهداری کمپ کارفرما | 644374000000 | 1 | مکانیک | 6.724e+12
انجام كارهاي اجرايي سيويل | 18215980092146 | 2 | برق ومخابرات | 1.0048e+12
هزينه ايمني در كارگاه | 460551986460.6337 | 3 | ابزاردقیق | 403327601366.0889
انجام كارهاي اجرايي نصب دستگاه ها | 2.239e+12 | 4 | تست و راه اندازی | 704697293142.6234
انجام كارهاي اجرايي لوله كشي | 2.1505e+12 | 5 | تسهیلات رفاهی کارفرما | 726468159449.9999
نصب دستگا ههاي ابزار دقيق داخل واحد | 117836582308.798 | 6 | ساخت و نگهداری کمپ کارفرما | 819208775549.9999
نصب سيستم كنترل و دستگاه هاي ابزار دقيق داخل اتاق كنترل | 121883664218.7944 | 7 | تجهیز کارگاه پیمانکار | 1.6365e+12
انجام كارهاي اجرايي برق و مخابرات | 790345048713.443 | 8 | برچیدن کارگاه پیمانکار | 818256765028.1292
انجام آزمايشات كليه كارهاي اجرايي (مكانيك،برق ،ابزار دقيق ) | 216524004588.7852 | 9 | جمع | 3.6731e+13
راه اندازي و كاركرد 72 ساعته | 337777447158.5049
جمع کل : | 2.7099e+13 |  |  |  | 3.6731e+13

## p.summary1405
کالای پروژه مارون 3 بنگستان 1405
رديف | بخش | ریال |  | یورو
1 | مکانیک | 3.6551e+13 |  | 10001461.2102
2 | برق ومخابرات | 2.4252e+12 |  | 736554.7317
3 | ابزاردقیق | 1.2348e+12 |  | 6066288.3164
4 | ایمنی | 147813288739.9714 |  | 0
6 | جمع | 4.0359e+13 |  | 16804304.2583
5.1309e+13

## Summary_M3 1405
برآورد مالي پروژه احدث واحد نمک زدایی مارون 3 بنگستان
1405 |  |  |  |  | 1402.06
رديف | بخش | شرح | هزينه ريالي | هزينه يورويي | هزينه دلار
1 | مهندسي | انجام مهندسي تفصيلي | 1.796e+12 | 0 | 0
2 | تداركات كالا | خريد و تامين كالا و تجهيزات | 5.1309e+13 | 16804304.2583 | 18484734.6841
|  | هزينه حمل كالاي داخلي و خارجي | 513090671706.7748 | 168043.0426 | 184847.3468
|  | هزينه بيمه كالاي داخلي و خارجي | 256545335853.3874 | 84021.5213 | 92423.6734
|  | بازديد از ساخت كالاي داخلي و خارجي | 102618134341.355 | 33608.6085 | 36969.4694
|  | هزينه بازرسي كالاي داخلي و خارجي | 410472537365.4199 | 134434.4341 | 147877.8775
|  | خدمات فنی سازندگان در دوران نصب و راه اندازی | 33562980000 | 0 | 0
|  | لوازم يدكي | 2.5655e+12 | 840215.2129 | 924236.7342
|  | هزينه ترخيص | 6.7217e+12 | 0 | 0
|  | هزینه تهیه کتابجه های نهایی | 1.5393e+12 | 504129.1277
|  | مجموع کالا | 6.3452e+13 | 18568756.2054 | 19871089.7854
3 | نصب و اجرا | تجهيز و برچيدن كارگاه | 2.4548e+12 | 0 | 0 |  | 225308074.03
|  | عمليات نصب و راه اندازي با اعمال ضرايب فهرست بهاي 1402 | 3.273e+13 | 0 | 0
|  | ساخت و تجهیز كمپ كارفرما و نگهداري از آن در طول پروژه | 819208775549.9999 |  |  |  | 66000000
|  | تسهيلات مورد نياز كارفرما | 726468159449.9999 | 0 | 0 | 0.75 | 88000000
|  | مجموع اجرا | 3.6731e+13 | 0 | 0
4 | توسعه فناوري هاي سخت، توسعه قابليت هاي مديريتي و توسعه سهم داخل |  | 1.3912e+12
برآورد مالي كل |  |  | 1.0337e+14 | 18568756.2054 | 19871089.7854
|  | کل به ریال | 1.4051e+14
|  | کل به یورو | 70253585.6616
|  | هزینه هر بشکه به یورو | 1277.3379
|  |  | 516848294561.5718 | مدیریت پروژه
|  |  | 1.0285e+14 | RFCC EPC
1.0337e+14

## EPC 1405
خلاصه مالی کل کل پروژه 1405
رديف | بخش | ریال | یورو
1 | مجموع بخش E | 1.796e+12 | 0
2 | مجموع بخش P | 6.3452e+13 | 18568756.2054 | 7.2736e+13
3 | مجموع بخش C | 3.6731e+13 | 0
4 | فناوری | 1.3912e+12 | -
5 | جمع | 1.0337e+14 | 18568756.2054
| مجموع اجرا و فناوری | 3.8122e+13 |  |  | 1.5942
64.566
|  |  |  | 1.1265e+14 | 32.6049
98.7651

## FR1405
برآورد مالی پروژه مارون 3 بنگستان بر اسال مبانی FR سال 1405
هزینه کل پروژه |  |  | ریالی | ارزی (یورو)
1 | پرداخت هزینه های در تعهد کارفرما جدول شماره 3 بند (ب) |  | 2515263000 | 0
2 | پرداخت هزینه های در تعهد کارفرما جدول شماره 4بند (ب) |  | 115153056000 | 0
3 | پرداخت هزینه های متفرقه و هزینه های تبعی(تامین مالی ) جدول 5 بند(ب) |  | 316955314000 | 0
4 | جمع هزینه های پرداختی ردیف (1،2و3) |  | 434623633000 | 0
5 | بخش EPC | انجام مهندسی تقضیلی | 1.0337e+14 | 0
|  | کالا و مواد |  | 18568756.2054
|  | ساخت و اجرا |  | 0
6 | هزینه تعدیل ریالی سال دوم و سوم 20% به ازای هرسال |  | 4.1348e+13 | 0
7 | هزینه تعدیل ارزی سال دوم و سوم 20% به ازای هرسال |  | 0 | 0
8 | پیش بینی هزینه اضافه کاری 25% |  | 2.5842e+13 | 0
9 | هزینه های متفرقه ، درتعهد کارفرما و هزینه های تبعی(تامین مالی ) |  | 2.4895e+12 | 0
10 | هزینه های سرپرستی |  | 3.3005e+12 | 0
11 | هزینه خدمات درون واحدی |  | 49789403941.6901 | 0
13 | جمع کل |  | 1.764e+14 | 18568756.2054
افزایش اعتبار مورد نیاز (ارز و ریال) |  |  | 1.7538e+14 | 0
اعتبار مصوب به ریال |  |  | 1722805000000 | 0
اعبار مصوب ( ریال و ارز) |  |  | 1.02e+12 | 17340188

## RFCS LEVEL 2
برآورد مالي پروژه احداث واحد نمکزدایی مارون 3 بنگستان برمبنای پیوست 1
رديف | بخش | شرح |  | هزينه ريالي | هزينه ارزی(یورو)
1 | مهندسي( E ) | انجام مهندسي تفصيلي |  | 1.796e+12 | 0
2 | تداركات كالا ( P ) | خريد و تامين كالاو تجهيزات | خرید کالای مکانیک و لوله کشی | 4.6468e+13 | 10001461.2102 | 5.1469e+13 | 86.1963
|  |  | خرید کالای برق | 3.0832e+12 | 736554.7317 | 3.4515e+12 | 5.7803
|  |  | خرید کالای ابزاردقیق | 1.5698e+12 | 6066288.3164 | 4.6029e+12 | 7.7087
|  |  | ایمنی | 187918729307.3441 | 0 | 187918729307.3441 | 0.31471
|  |  | جمع خرید کالا و تجهیزات | 5.1309e+13 | 16804304.2583 | 5.9711e+13 | 100
|  | هزينه حمل كالاي داخلي و خارجي |  | 513090671706.7748 | 168043.0426
|  | هزينه بيمه كالاي داخلي و خارجي |  | 256545335853.3874 | 84021.5213 | 5.9711e+13
|  | بازديد از ساخت كالاي داخلي و خارجي |  | 102618134341.355 | 33608.6085
|  | هزينه بازرسي كالاي داخلي و خارجي |  | 410472537365.4199 | 134434.4341 |  | 70.761
|  | هزینه ترخیص |  | 6.7217e+12 | 0 |  | 4.7452
|  | هزینه لوازم یدکی |  | 2.5655e+12 | 840215.2129 |  | 6.3283
|  | هزینه کتابچه های نهایی |  | 1.5393e+12 | 504129.1277 |  | 0.25836
|  | هزینه سازندگان در دوره راه اندازی |  | 33562980000 | 0
|  | جمع کل تدارکات کالا |  | 6.3452e+13 | 18568756.2054 | 7.2736e+13 | 82.0929
3 | نصب و اجرا ( C ) | تجهیز و برچيدن كارگاه |  | 1.6365e+12
|  | عمليات نصب و راه اندازي با اعمال ضرايب (بر مبنای سه ماهه چهارم سال 1401 ) | بخش سیویل و معماری | 2.3893e+13 | 0
|  |  | بخش مکانیک و لوله کشی | 6.724e+12 | 0
|  |  | بخش برق | 1.0048e+12 | 0
|  |  | بخش ابزاردقیق | 403327601366.0889 | 0
|  |  | تست و راه اندازی | 1.523e+12
|  |  | جمع کل عملیات نصب و راه اندازی | 3.5185e+13 | 0
|  | ساختمان كمپ كارفرما و نگهداري از آن در طول پروژه |  | 819208775549.9999 | 0
|  | تسهيلات مورد نياز كارفرما |  | 726468159449.9999 | 0
|  | توسعه فناوري هاي سخت، توسعه قابليت هاي مديريتي و توسعه سهم داخل |  | 1.3912e+12
|  | جمع کل عملیات نصب و اجرا |  | 3.8122e+13 | 0
برآورد مالي كل |  |  |  | 1.0337e+14 | 18568756.2054 | 1.1265e+14